**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Живи здорово» | | |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Проект «Живи здорово» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся, проводимых на территории Крутоярского сельского совета. Мероприятия проекта проводят ребята, имеющие опыт в ведении активного образа жизни, в творчестве, в успешной учебе и спорте. | | |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | В современном обществе высоких технологий, компьютеризации, автоматизации многих процессов, большой умственной и психической нагрузки, плохой экологии, нерационального питания и пр. назрела огромная проблема дефицита двигательной деятельности, которая привела к нарушению здоровья, в первую очередь детей и подростков, а также взрослого населения. Наблюдается выраженный рост нервно-психических расстройств, ухудшается состояние психической адаптации детей и подростков, что приводит к алкоголизации, табакокурению, наркомании. Актуальность проекта заключается в создании благоприятных условий для популяризации ЗОЖ среди детей и подростков, средствами привлечения их к занятиям физической культурой и спортом, создание дополнительных условий для улучшения качества и продолжительности жизни людей среднего возраста путем просвещения, вовлечения их в оздоровительные, социальные и творческие проекты.  Мы организуем мероприятия на территории Крутоярского сельского совета, с пользой для ребят. Обучающиеся будут заняты в разных видах деятельности, совместят приятное с полезным, а самое главное укрепят свое здоровье. | | |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Провести ряд мероприятий для обучающихся проживающих в Крутоярском сельском совете. | | |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | 1. Подготовить сценарий мероприятий 2. Изготовить шаблоны для изготовления спортивных сувениров 3. Провести следующие мероприятия:  * «Самый здоровый среди нас» * Соревнования по мини футболу «Будь первым» * Соревнования по волейболу «Дружная команда»  1. Провести мастер –класс по изготовлению спортивных сувениров 2. Подготовить и провести лекции на тему «Здорово быть здоровым» 3. Подвести итоги, подготовить и разместить на сайте школы статью о проекте и заметку в районную газету «Сибирский хлебороб» | | |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | **Действие 1**  Группа №1.  Разработка содержания лекции. Подбор необходимого оборудования | 20.06. 2022-21.06.2022 | Педагог-библиотекарь -Камышева Э.А., социальный педагог Бандурина Н.П |
| Группа №2.  Разработка содержания сценария агитбригады. Подбор необходимого инвентаря и оборудования. | Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., социальный педагог Бандурина Н.П, педагог – психолог Полякова Т.П |
| Группа №3.  Разработка содержания эстафет для соревнований | Учитель физической культуры – Харченко Д.В. |
| Группа №4.  Разработка содержания мастер класса. Подбор необходимого инвентаря. | Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., социальный педагог Бандурина Н.П, педагог –психолог Полякова Т.П |
| **Действие 2** Группа №1.  Подготовка презентации для лекции. | 22.06.2022 | Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., |
| Группа №2.  Подбор музыкального сопровождения | Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., |
| Группа №3.  Подготовка  и развешивание объявлений о реализации проекта, его мероприятиях. | социальный педагог Бандурина Н.П, педагог – психолог Полякова Т.П |
| **Действие 3**  Проведение мероприятий проекта в Крутоярском сельском совета с участием всех групп | 23.06.2022 | Учитель физической культуры – Харченко Д.В. Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., |
| **Действие 4.**  Проведение заключительного мероприятия «Мы за ЗОЖ» на территории с. Крутояр с участием всех групп | 24.06.2022 | Учитель физической культуры – Харченко Д.В. Классные руководители 7а и 7б класса Андреева Н.В. Зиборова И.В., |
| **Действие 5**  Подведение итогов, подготовка отчета и информации на школьный сайт и районную газету «Сибирский хлебороб» | 25.06.2022 | Социальный педагог Бандурина Н.П, педагог-психолог Полякова Т.П |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 20.06 – 25. 06. 2022г | | |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Обучающиеся 1 – 8 классов Крутоярской СОШ проживающие на территории Крутоярского сельского совета. | | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | - 12 человек привлечены для организации мероприятий;  - 3 соревнования «Самый здоровый среди нас?»;  - 3 соревнования по мини-футболу «Будь первым»;  - 4 соревнования по волейболу «Дружная команда» ;  - 3 мастер-класса по изготовлению спортивных сувениров;  - 100 человек приняли участие в соревнованиях;  - 50 человек стали зрителями соревнований;  - 3 лекций на тему «Здорово быть здоровым»;  - 3 акций «Страна здоровяков»  - 1 статья о проекте на сайте школы и в районной газете «Сибирский хлебороб». | | |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Ужурский район село Крутояр | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ужурский район поселения Крутоярского сельского совета | | |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | | | |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество (шт.) | Общая стоимость, (руб.) |
| 1.ГСМ  2. Памятные сувениры  3. Сладкие призы | 1.48,00  2. 100 руб. 00 коп.  3. 250руб. 00 коп. | 1.50 л.  2.20 шт.  4.3кг | 1. 2400руб.00 коп.  2. 2000 руб.00коп.  3.750 руб.00коп. |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ | *Кадровые -* учителя физкультуры, ИЗО, школьный библиотекарь, социальны педагог, классные руководители, педагог-психолог.  *Материально-технические* –музыкальная и видео аппаратура, школьный спортивный инвентарь, средства школьного библиотечного фонда.  *Финансовые* – средства МБОУ «Крутоярская СОШ» | | |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 5500 рублей | | |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ | 1.Бейджи для членов проектной группы и тренеров мастер-классов по цене 10р.  2. Цветная бумага- 2 пачки  3. Ватман 6 шт.  4. Краска для принтера..  5. Бумага для принтера – 2 пачки | | |
|  | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | Ф.И.О. | Полякова Татьяна Павловна, Бандурина Наталья Павловна | |
| Телефон | 89642591725  89620747775 | |
| Е-mail | moukrut@mail.ru | |
| Ссылка на профиль VK.com | <https://vk.com/id187501043> | |
| Место работы/учебы | МБОУ «Крутоярская СОШ» | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею/  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды | 1. Поляков Владислав Игоревич  2. Свистич Алина Евгеньевна | 1. 89607748065  2. 89232897853 | 1. Ответственный-лектор  2.Ответственный -редактор |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта