**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **«Экскурсии - это интересно»** |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  | Проект «Экскурсии – это интересно» представляет собой комплекс выездных мероприятий, направленных на создание и развитие экскурсионно-познавательных маршрутов, экскурсионного туризма среди обучающихся 1-11 классов, проводимых в поселениях Ужурского района. Мероприятия проекта проводят руководители. |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | Экскурсионный метод является комплексным, в нём органически сочетаются методы обучения и воспитания. Познавательные экскурсии помогут обучающимся узнать много нового и интересного про родной Ужурский район, а также расширят кругозор, помогут в воспитании патриотизма, нравственности и личности в целом.  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Организация серии выездных экскурсий по Ужурскому району обучающихся 1-11 классов, включая детей «группы риска». |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Знакомство экскурсантов с объектами, природой и историей Ужурского района |
| ШАГИ ПРОЕКТА | **Действие 1**Разработка маршрута | 27.05. – 31.05. 2024 г. | социальный педагог Алешунас В.А. |
| **Действие 2**Заключение договора с организациями. | социальный педагог Алешунас В.А. |
| **Действие 3**Составление плана, посещение организации. | Социальный педагог Алешунас В.А.  |
| **Действие 4**Реализация плана выездных экскурсий. | 03.06. – 20.06.2024 г. | социальный педагог Алешунас В.А. |
| **Действие 5**Составление отчета, и получение отзывов от учителей, детей и родителей**.** | 21.06.2024 г. | Социальный педагог Алешунас В.А. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 03.06. – 21.06.2024 г. |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА  | Обучающиеся 1 – 11 классов МБОУ «Крутоярской СОШ», проживающие на территории Крутоярского сельского совета.  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | * обучающиеся вовлечены в деятельность в каникулярное время;
* получение новых знаний об Ужурском районе;
* воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других, формирование потребности к общению;

Посещение:* ООО «Искра» Хлебозавод, г. Ужур;
* Родник «Белый брод», с. Михайловка;
* Газета «Сибирский хлебороб», г. Ужур;
* «Спортивный комплекс», с. Солгон;
* РЖД «Железнодорожная станция Ужур», г. Ужур;
* Храм Петра и Павла, г.Ужур;
* «Эколого-биологический отдел «МБОУ ДО «УЦДО»», г. Ужур;
* Златоруновский поселковый музей, п. Златоруновск;
* Пожарно-спасательная часть № 67, г. Ужур;
* КГБУ "Ужурское лесничество", г. Ужур;
* 1 статья о проекте на сайте школы.
 |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Ужурский район, село Крутояр |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ужурский район  |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество (шт.)  | Общая стоимость, (руб.) |
| 1. ГСМ2. Вода питьевая (5 л.)3. Одноразовые стаканчики. | 1. 48,00 руб.2. 150 руб.3. 1,5 руб. | 1. 203 л.2. 10 шт.3. 100 шт. | 1. 9 744руб.00 коп.2. 1 500 руб.00 коп.3. 150 руб.00 коп. |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ  | *Кадровые -* социальны педагог, классные руководители. *Материально-технические* – школьный автобус. |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 11 400 рублей |
|  |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью | Ф.И.О. | Алешунас Валентина Алексеевна |
| Телефон | 89293364211 |
| Е-mail | valentinaaleshunas@mail.ru |
| Место работы/учебы | МБОУ «Крутоярская СОШ» |