**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | «Путь в профессию» | | | |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Проект «Путь в профессию» представляет собой комплекс выездных мероприятий, направленных на профориентацию среди обучающихся 1-11 классов, проводимых в поселениях Ужурского района. Мероприятия проекта проводят руководители. | | | |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА | Дело в том что, школьники, во время учебного года большую часть дня проводят в школе за уроками, мероприятиями, в кружках и секциях, а летом некуда девать свою энергию, негде проявлять свою любознательность, вот и занимаются кто чем, курят, пробуют спиртное.  Мы организуем выездные мероприятия по Ужурскому району, с пользой для ребят. Обучающиеся будут заняты в разных видах деятельности, совместят приятное с полезным. | | | |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Организация серии выездных экскурсий по профориентации школьников «группы риска» | | | |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | **Действие 1**  Разработка маршрута | | 13.06. 2023 г. | социальный педагог Спичак В.А. |
| Действие №2.  Заключить договора с организациями. | | социальный педагог Спичак В.А. |
| Действие №3.  Составление плана, посещение организации. | | Социальный педагог Спичак В.А. |
| Действие №4.  Реализация плана посещений. | | социальный педагог Спичак В.А. |
| **Действие №5**  **Составление отчета,и получение отзывов от учителей,детей и родителей.**. | | 16.06.2023 | Социальный педагог Спичак В.А. |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 13.06 – 16. 06.2023г | | | |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА | Обучающиеся 1 – 11 классов Крутоярской СОШ проживающие на территории Крутоярского сельского совета. | | | |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА | - 7 человек привлечены для организации мероприятий в поселениях;  - посещение Пожарной части  -МЧС г.Ужур  -посещение ООО «Искра» Маслозавод  -ООО «Искра» Хлебазовод  -Лесничество г.Ужур  -СПК «Андроновский» ЦРМ  - 1 статья о проекте на сайте школы. | | | |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Ужурский район село Крутояр | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ужурский район | | | |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | | | | |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество (шт.) | | Общая стоимость, (руб.) |
| 1.ГСМ  2.Вода питьевая(5 л.)  3.Одноразовые стаканчики. | 1.45,00 руб.  2.150 руб  3.1,5 руб. | 1.168 л.  2.15 л.  3.100 шт. | | 1. 7560руб.00 коп.  2.2250 руб.00 коп.  3.150 руб.00 коп.  . |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ | *Кадровые -* социальны педагог, классные руководители.  *Материально-технические* – школьный автобус, *Финансовые* – средства МБОУ «Крутоярская СОШ» приобретение похвальных грамот руководителям предприятий. | | | |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА | 10000рублей | | | |
|  | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды?  полностью, | Ф.И.О. | Спичак Вера Анатольевна | | |
| Телефон | 89233389234 | | |
| Е-mail | vera\_kovalenko\_83@mail.ru | | |
|  |  | | |
| Место работы/учебы | МБОУ «Крутоярская СОШ» | | |
| Члены проектной команды, которые поедут представлять идею/  Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды | 1Белан Виктория Денисовна  2. Семенова Кира Сергеевна | 1. 8-999-441-71-22  2. 8-933-326-09-40 | | 1. Ответственный-лектор  2.Ответственный -редактор |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

Приложение № 2

Дата подачи заявки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**на соискание малых грантов**

**в конкурсе краткосрочных проектов**

**Пропаганда здорового образа жизни**

**название номинации (направления)**

**Название проекта:** «Даже не пробуй!»

**Сведения об организации - грантозаявителе:**

**Название** МБОУ «Крутоярская СОШ»

**Адрес** Ужурский район с. Крутояр ул. Главная д.28

**Ф.И.О. руководителя** организации: Похабова Ирина Ивановна

**Рабочий тел. 83915625189**

**Контактный тел. 89607568859**

**E-mail**moukrut@mail.ru

**Ф.И.О. руководителя проекта** Полякова Марина Леонидовна

**Раб. Телефон** 83915625123

**Дом.телефон** 89659140398

**География проекта:** Ужурский район село Крутояр

**Срок выполнения проекта:** 13.06. 2017 – 26 06. 2017

**Запрашиваемая сумма:** 5500 рублей

**Запрашиваемое количество рабочих мест - 10**

**Приложения на** \_\_7\_\_\_ **листах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись руководителя организации) М.П.**