Приложение № 2

Дата подачи заявки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАЯВКА**

**на соискание малых грантов**

**в конкурсе краткосрочных проектов**

**Пропаганда здорового образа жизни**

**название номинации (направления)**

Название проекта: «Тропинка к здоровью!»

**Сведения об организации - грантозаявителе:**

**Название** МБОУ «Крутоярская СОШ»

**Адрес** Ужурский район с. Крутояр ул. Главная д.28

Ф**.И.О. руководителя** организации: Похабова Ирина Ивановна

**Рабочий тел. 83915625189**

**Контактный тел. 89607568859**

**E-mail** moukrut@mail.ru

**Ф.И.О. руководителя проекта** Камалова Елена Васильевна

**Сот. Телефон:** 89233516446

**География проекта:** Ужурский район село Крутояр

**Срок выполнения проекта:**  01.06. 2020 – 15 06. 2020

**Запрашиваемая сумма:** 5000 рублей

**Запрашиваемое количество рабочих мест - 10**

**Приложения на** \_\_5\_\_\_ **листах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись руководителя организации) М.П.**

**Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | «Тропинка к здоровью» |
| 1.2. Номинация,  по которой заявляется Проект | Здорово жить! |
| 1.3. Заявитель | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крутоярская средняя общеобразовательная школа»  ИНН – 2439004421/КПП – 243901001  Юридический адрес: 662240, Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Главная 28.**, от 29.02.2020**  л/с 20196Щ64040 в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю  р/с № 40701810204071000493 в Отделении Красноярск  БИК 040407001 ОГРН 1022401092746 ОКВЭД 80.21.2 ОКАТО 04256810001  ОКТМО 04656410101 ОКПО 44556313 ОКОПФ 20903 ОКФС 14 ОКОГУ 4210007  662241 Красноярский край Ужурский район с. Михайловка ул. Школьная, д. 1 «Б». Тел. (факс) (39156) 36138  E-mail moukrut@mail.ru  Директор школы – Похабова Ирина Ивановна  Социальный педагог – Камалова Елена Васильевна, инструктор по физической культуре: Шевченко Александр Александрович. |
| 1.4. Продолжительность,  сроки реализации Проекта | Продолжительность проекта 10 дней (с 1 по 15июня). |
| 1.5. Объем  финансирования Проекта | 1)объем собственных средств Заявителя – 500 рублей.  2)объем средств, запрашиваемых на реализацию Проекта – 5000 рублей.  3) общая сумма средств необходимых на реализацию проекта - 5500 рублей |

**Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1. Актуальность | Проблема вредных привычек среди детей, вызывает тревогу. Современные школьники очень часто слышат о них, но воспринимают эту информацию, как пустой звук. Чтобы выяснить причину «появления» у школьников желания курить, пробовать спиртное, среди обучающихся 5-11-х классов нашей школы было проведено анкетирование по теме «Почему происходит приобщение молодого человека к вредным привычкам?». В анкетировании приняло участие 159 обучающихся. Основными мотивами, которые толкнули подростков на пробу алкоголя и табака, были следующие: 38% - «от скуки», 30% - любопытство, 21% - желание следовать правилам компании; 11% - желание выглядеть старше.  Больше всего опрошенных считают, что им скучно, нечем заняться.  Дело в том что, во время учебного года они большую часть дня проводят в школе за уроками, мероприятиями, в кружках и секциях, а летом некуда девать свою энергию, негде проявлять свою любознательность, вот и занимаются кто чем, курят, пробуют спиртное.  Мы на личном примере покажем преимущества здорового образа жизни при помощи акций, тематических выступлений, конкурсов, тренингов. |
| 2.2. Цель Проекта | Провести ряд мероприятий, по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся проживающих в с. Крутояр. |
| 2.3. Задачи Проекта | 1-Разработать и применить на практике мероприятия по разъяснению негативного влияния вредных привычек на организм человека.  2-Вовлечь детей и молодежь в общественную, спортивную и социальную жизнь села. |
| 2.4.Содержание Проекта | В рейтинге жизненных ценностей молодежи здоровье занимает не первое место. Последствия такого не внимания, а подчас и наплевательского отношения к собственному организму сказываются уже в более зрелом возрасте. Низкая мотивация школьников к ведению здорового образа жизни, отсутствие у них понятия ценности здоровья снижают эффективность здоровьесберегающих мероприятий. Чем раньше у ребенка сформируется мотивация, то есть осознанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее будет каждый конкретный человек и общество в целом.  Проект «Тропинка к здоровью!» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся с. Крутояр. Мероприятия проекта проводят ребята, имеющие опыт в ведении активного образа жизни, в творчестве, в успешной учебе и спорте. |
| 2.5.Целевая группа | 1) Учащиеся и общественность – 74 человек.  2) Число взрослых, участвующих в мероприятиях Проекта (родители, опекуны, приемные родители и другие лица, непосредственно связанные с детьми, входящими в состав целевой группы Проекта) – 5 человек.  3) Число добровольцев, которые будут оказывать практическую помощь в решении задач Проекта. – 5 человек.  4)Семья в СОП – Кабанов С. (5кл.), Щетинина Е. (8кл), Агеев Е. (6кл), Пронская Е. (6кл) |
| 2.6. Наименование партнёрских организаций, учреждений | Сельский Дом Культуры (СДК), сельская библиотека, администрация Крутоярского сельсовета, ФСК «Факел» |
| 2.7. Описание основных мероприятий Проекта | Беседы, соревнования, акции, спортивные конкурсы, показ презентаций, выпуск листовок, статья в районную газету «Сибирский хлебороб» и на сайт школы. |
| 2.7. Описание технологий, моделей, методик, применяемых в рамках Проекта | Применение ИКТ, пропаганда здорового образа жизни через акции, социальные ролики, презентации, изготовление листовок и буклетов. |
| 2.8. Ожидаемые результаты  Проекта | Пробудить активность у учащихся и вовлечь их в социально-значимые, общественные, спортивные мероприятия школы, села. Через игровые моменты показать учащимся преимущества здорового образа жизни. Дети из целевой группы на приведенных примерах должны увидеть и уяснить положительные и отрицательные стороны жизни людей в обществе. Должны сделать свой выбор в пользу положительных моментов. У детей должно возникнуть желание изменить жизнь в семье, стране в лучшую сторону. Не оставлять детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, склонных к аддиктивному поведению, без внимания. Дальше продолжать работу в этом направлении. Вовлекать их в социально-значимые мероприятия школы (конкурсы, акции), ФСК "Факел", СДК. |
| 2.9. Территория  реализации Проекта | с. Крутояр, Ужурского района Красноярского края. |
| 2.10. Ресурсное обеспечение  Проекта | Для реализации проекта имеются компьютеры, доступ в Интернет, профилактические фильмы и ролики, литература по данному напрвлению в школьной библиотеке. Работать будут учителя, имеющие педагогическое образование: Первую и Высшую квалификационные категории. Заработная плата учителям будет выплачиваться за счет средств школы в период работы в летнем оздоровительном лагере. |
| 2.11. Управление и контроль  за реализацией Проекта | Деятельность исполнителей и соисполнителей будет осуществляться по плану проекта, по намеченным мероприятиям. После завершения реализации проекта работа с этими детьми не остановится, будет продолжаться, чтобы дети не остались без внимания со стороны педагогов, заинтересованных лиц. Работа в рамках проекта будет освещена в средствах массовой информации (газета «Сибирский хлебороб»), выставлена на сайте МБОУ «Крутоярская СОШ». |
| 2.12. Опыт Заявителя  по реализации Проектов в сфере поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | Наша школа имеет опыт работы по реализации проектов в сфере поддержки детей и (или) семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Так был реализован в 2016 г социально - профилактический проект «Мы – вместе», в 2017 проект «Даже не пробуй», участвовавший в конкурсе профилактических проектов «Шаг навстречу». Проект «Тропинка к здоровью» сроком по 10 дней будет реализован во время работы школьного летнего оздоровительного лагеря. |

**Раздел 3. МЕРОПРИЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОЕКТЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Отчетные документы и материалы** |
| 1 | «Лето, ах лето!».  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей.  Конкурс рисунков. | 1 июня 2020 г. | Вовлечь всех учащихся школы в празднование Дня защиты детей. Уделить внимание каждому ребенку. | Сценарий, фотоотчёт, счет-фактура, сайт школы |
| 2 | Соревнования по футболу | 2 июня 2020 г. | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 3 | Праздник спорта (спортивное мероприятие в ОУ) | 3 июня 2020 г. | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчёт, сайт школы счет-фактура |
| 4 | Акция «Наши добрые дела». Выпуск и раздача листовок и буклетов | 4 июня 2020 г. | Разъяснение необходимости ведения ЗОЖ, работа с населением села | Фотоотчет, сайт школы, листовка, счет-фактура |
| 5 | Соревнования по волейболу | 5 июня 2016 г. | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 6 | Турнир «Большие шашки- флэшмоб); | 8 июня 2020 г. | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 7 | Встреча со спортивными семьями села. «Здоровое поколение – здоровая нация».  Спортивная игра « Мама, папа, я – суперспортивная семья» | 9 июня 2020 г | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 8 | «Путешествие по дорогам здоровья» - познавательная игровая программа. | 10 июня 2020 г | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 9. | Тапочный забег | 11 июня 2020 г | Профилактика ЗОЖ, приобщение к спорту | Фотоотчет, сайт школы, счет-фактура |
| 10 | Выпуск стенгазеты. Массовое мероприятие «Быстрее, выше, сильнее» | 15 июня 2020 г. | Завершающее мероприятие, подведение итогов работы по проекту | Сценарий, фотоотчет, стенгазета, счет-фактура |

**Раздел 4. Критерии оценки проекта**

* социальная необходимость проекта;
* целевая направленность проекта;
* достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект;
* результативность проекта;

**Раздел 5. Показатели ожидаемой эффективности реализации Проекта:**

- 5 человек привлечены для организации мероприятий в поселениях;

- 8 соревнований «Папа, мама я – дружная семья»;

- 4 соревнования по мини-футболу;

- 4 соревнования по волейболу;

- 74 человека приняли участие в соревнованиях;

- 20 человек стали зрителями соревнований;

- 7 лекций на тему «Здоровым быть здорово»;

- 15 акций «Семь правил ЗОЖ» и распространено 240 листовок;

- 6 семинаров-тренингов на тему «Умей сказать нет»;

- 7 выставок литературы на тему «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу»;

- 1 статья о проекте на сайте школы и в районной газете «Сибирский хлебороб», на сайте школы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Бюджет проекта** |  |  |
| **Вид расходов** | **Расчет стоимости** | **Сумма (в руб.)** |
| призы | 15 руб. х 64 | 960 |
| призы | 300 руб. x 5 | 1500 |
| бумага писчая | 280 руб. х 1 | 280 |
| бумага писчая цветная | 270 руб. х 2 | 540 |
| маркеры | 45 руб. х 8 | 360 |
| клей | 50 руб. х 2 | 100 |
| скотч | 50 руб. х 1 | 50 |
|
| ватман | 20 руб. х 13 | 260 |
| грамоты | 15 руб. х 50 | 750 |
| гуашь | 200 руб. x1 | 200 |
| Итого |  | **5000** |